## Hoja1
Sprint 1 – Fundaciones técnicas | Sprint 2 – Seguridad y Portal | Sprint 3 – Reglas avanzadas y actualización automática | Sprint 4 – Visualización y Notificaciones | Sprint 5 – Dashboards, QA y Cierre
Entregable: BD lista, CRUD inicial, login seguro con roles básicos. | Entregable: portal usable, motor de reglas funcionando y mostrando estado básico. | Entregable: motor administrable, dinámico y auditable, con actualización en tiempo real. | Entregable: portal para padres con alertas y notificaciones completas. | Entregable: dashboards analíticos + QA completo + documentación final.
HU-7.1 – BD normalizada. | HU-1.2 – Motor de reglas procesa normativa MINSAL. | HU-1.3 – Actualización automática al ingresar nuevos datos. | HU-4.1 – Padres ven estado de controles. | HU-5.1 – Métricas de asistencia y cobertura.
HU-3.1 – Login con RUT y código único. | HU-1.1 – Estado automático del niño. | HU-2.1 – Modificar reglas. | HU-9.1 – Alertas preventivas. | HU-5.2 – Casos prioritarios en dashboard.
HU-8.1 – Permisos por rol. |  | HU-2.2 – Cambios aplicados automáticamente. | HU-9.2 – Clasificación de alertas. | HU-6.1 – Filtros por rango/estado.
HU-3.3 – Registro y auditoría de accesos. |  | HU-2.3 – Historial de cambios. | HU-4.2 – Notificaciones de controles/vacunas. | HU-5.3 – Dashboards interactivos.
HU-3.2 – Portal responsive. |  | HU-7.3 – Respaldos y recuperación. | HU-10.1 – Notificaciones automáticas. | HU-11.3 – Criterios de aceptación y casos de prueba.
|  | HU-7.2 – Registro y actualización en BD. | HU-10.2 – Personalización de notificaciones. | HU-12.1 – Pruebas unitarias.
HU-12.2 – Pruebas de integración.
HU-12.3 – Pruebas de usabilidad.
HU-11.1 – Documentación técnica.
HU-11.2 – Manuales de uso.